## Página1
Item | Observação | Links de ilustrações | Data solicitação | Data provável de entregua | Data da entrega
Mudar sistema para prontuário | Prontuário único, que pode ser acessado em qualquer momento, por qualquer médico da clínica e pode executar qualquer ação em qualquer momento, mesmo que nunca tenha atendido o paciente. O que é feito em um atendimento tem que estar disponível em outros |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Relatório de produção médica | nos Relatórios de produção médica ficaria mais confiável se aparecesse a forma de pagamento do paciente tipo, TCD quitados, cartão, dinheiro, cheque, dinheiro, Créditos |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Relatório TCD com Filtro | relatórios com filtros de status, quitado, Médico, Pendente e em acerto. |  |  | 2020-11-21 | OK
TCD | Lançamento da lista de valores e códigos para criar as tabelas com os valores de "prévia de reembolso" Lista de materiais? |  | 2020-11-12 | 2020-11-21
Permitir edição do texto base do TCD | Tem que ser possível editar o texto base do TCD para futuras evoluções no mesmo |  | 2020-11-12 |  | OK
Gestão do uso das salas | Cada sala só pode ter um atendimento por vez, sendo que a única sala que pode ter 2 atendimentos por vez é o salão da fisio |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Editar o nome do paciente na tela de agendamento | Análogo a função de clicar no procedimento e poder Editar ele no agendamento, também poder editar o nome do paciente. Devido comuns erros de digitação |  | 2020-11-12 | 2020-12-05 | OK
Relatório de agenda | No relatório de agendas, apresenta-las por ordenação de horário, quando selecionados todos os profissionais. |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Retirar o Box do link de validação | O caminho do link não é o CFM e ele está ocupando muito espaço. Os relatório com os pedidos de procedimentos estão ficando em 2 folhas e isso está ruim |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Colocar box de validação em receitas apenas, especialmente nas receitas especiais | Em receitas especiais e receitas comuns, que é onde tem demanda de validação de documento. E também tem mais espaço na página. O link correto é https://assinaturadigital.iti.gov.br/ |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Permanencia da Visão de tomadas | Tem que permanecer o que foi realizado em um atendimento em outro também |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Mostrar a edição do HTML no histórico | Para fazer sentido fazer qualquer edição no texto. Senão fica tudo texto plano. |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
No histórico por em evidencia o nome do médico e a data | Para que fique mais fácil de localizar quem e quando foi o atendimento no histórico |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Laudos de exames em exames | Fazer que os exames laudados por um médico apareçam na aba exames e no box exames do paciente. E que os exames estejam no prontuário para que todos possam ver. Atualmente o médico lauda o exame e nenhum outro vê o resultado |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Fazer a aba exames voltar a funcionar | Os exames que eu faço up load não aparecem mais na aba exames |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Tabela de preços interna | Tabela preços valor tcd e valor a vista |  | 2020-11-12 | 2020-11-21
Tela de tarefas | melhoria dos usuários que cadastram a demanda, e colocam para operadores fazerem |  | 2020-11-24 | 2020-12-05
Solicitação de agendamento | Para acrescentar o operador quando é registrado a solicitação |  | 2020-11-12 | 2020-12-05 | OK
Exames tem que ser para todos | Na mesma idéia de prontuário, todo exame que é colocado no prontuário do paciente, tem que estar disponível para todos os profissionais da clínica e em todo atendimento ou acesso ao prontuário. Ex. Eu e minha esposa temos um paciente em comum. Eu coloquei os resultados no prontuário do paciente. Minha esposa não conseguiu acessá-los. Tive que fazer download e encaminhar por zap |  | 2020-11-12 | 2020-11-21 | OK
Nome de arquivo com titulo e data | Os arquivos tem que ter o nome com titulo do arquivo e data (de quando foi datado), para que consiga se organizar no o que e quando enviar para a farmácia. Ex: Faço receitas de 6 medicamentos controlados especiais diferentes para 6 meses. Serão 36 arquivos diferentes. Se não estiver corretamente sinalizado, vai ter muita confusão todo mês, para achar os arquivos para comparar medicamentos. A ponto de ficar mais fácil pegar receita com outro médico e assim perder o paciente |  | 2020-11-12 | 2020-12-05 | OK
Retirar o Case-sensitive das buscas | Se não for médico que criou o modelo, outros médicos não estão encontrando os modelos já escritos, por causa disso. Assim acabam não utilizando os modelos e fazendo outros no Drive onde já tem modelos prontos. Isso serve tanto para buscas no "Rotina Geral -Multifunção" como nos hotkeys e qualquer outra parte. |  | 2020-11-12 | 2020-12-05 | NÃO E POSSIVEL SER FEITA
NF automáticas | NF emitidas diretamente pelo sistema e até mesmo agendamento de emissão de outras parcelas da nota |  | 2020-11-12 | 2020-11-24 | 2020-11-24
Botão atender e botão prontuário | Atender tem que estar disponível somente para quando tiver atendimento. Uma vez que tenha clicado nele e liberado o paciente, só tem que aparecer o prontuário |  | 2020-11-12 | 2020-12-05 | OK
Preenchimento de cadastro completo | Encaminhar automaticamente, por e-mail e por zap para todo paciente que não tenha cadastro completo, um link para ele próprio preencher os seus dados (Para minimizar erros e economizar tempo), para quem for agendando, seja online seja por telefone |  | 2020-11-12 | 2020-12-19 | OK
POP-UP de condutas médicas | Assim que o médico lançar no sistema condutas de exames, terapeuticas e encaminhamentos, aparecer POP-UP avisando das mesmas, para que a recepção aborde o cliente |  | 2020-11-12 | 2020-12-19 | OK
Integração banco de dados Google contatos | Assim que terminar a limpeza do banco de dados, fazer script de atualização automática, tipo a cada 3 horas, do banco com o google contatos de uma conta específica para isso. Iremos colocar essa conta em vários celulares. | agendadecontatos@regenerati.com.br h9Sn&Thq | 2020-11-12
Integração banco de dados de agendamentos com Google Adsense | Vamos ter uma integração para saber quem agendou e de onde que veio o contato, para podermos calcularmos o ROI exato. Isso será discutido com o Danillo de Paulo Correia Leite. Quem cuida dos sites e dos anuncios da clínica |  | 2020-11-12
APP médico prontuário | Tem que ter acesso ao prontuário do paciente para poder faer tudo que se faz no modo web |  | 2020-11-12 | 2020-12-19
APP médico atendimento hospitalar |  |  | 2020-11-12 | 2020-12-19
Botão de fechar do Pop-up envio | Não está funcionando o botão de envio do pop-up de envio |  | 2020-11-12 | 2020-12-19 | OK
Aviso de erro de envio de email |  |  | 2020-11-12 | 2020-12-19 | OK
Escrever as regras de mensagens automáticas | Em quais situações as mensagens automáticas serão acionadas, gatilhos de iniciar, gatilho de parar |  | 2020-11-12 | 2020-12-19
Escrever as mensagens automáticas |  |  | 2020-11-12 | 2020-12-19
Barra de edição de texto | Deixar conforme esse modelo | Link | 2020-11-12 | 2020-12-19 | OK
Sistema de busca ampla | Como no google drive, eu digito qualquer coisa e busca no corpo do texto, nas receitas, nas condutas, no cadastro em tudo. E pode ter a busca avançada com detalhes. Por exemplo. Um paciente me manda um zap. ele não está nos contatos, eu busco pelo telefone e encontro ele. Ou quero saber sobre todos pacientes com Parkinson. Eu digito Parkinson ou Parkin* e vejo todos resultados. Ou eu não lembro nem do nome do paciente, nem da doença, mas lembro que realizou uma terapeutica especifica. Busco pela terapeutica e encontro o paciente |  | 2020-11-12 | 2020-12-19
faturamento de procedimentos de internados | Incluir a parte de faturamento para acompanhamento do financeiro quanto a cobrança dos itens feitos durante a internação do paciente |  | 2020-11-24 | 2020-12-05 | OK
Integração octadesk STG | Para adicionar tarefas ao STG, que forem demandadas no ZAP e para confecção de notas fiscais |  | 2020-11-24
Integração STG AdWords | Ter campo na tela de agendamento para inserir código promocional. Esse codigo vai dizer que o lead agendou e vai parar remarkting e quando veir em consulta vai dizer que foi conversão para calcular ROI |  | 2020-12-03
Ter um mesmo serviço com diferentes preços | O mesmo serviço, para o mesmo convenio com diferentes preços e que isso apareça no Tuotempo |  | 2020-11-24
O prontuário tem que estar visivel p todos | Mesmo que nunca tenha atendido o paciente o médico pode ver todo o prontuário |  | 2020-11-24 | 2020-11-21 | OK
Não está reconhecendo Maiusculas | Nas buscas tem que aceitar qualquer grafia |  | 2020-11-24 |  | NÃO E POSSIVEL SER FEITA
Renovação de receitas pelos pacientes | No app do cliente |  | 2020-11-24
Periodo de revisão para procedimentos | Envio de mensagens automáticas convidando a agendar procedimento, pois aparece só para consulta |  | 2020-11-24
Leadlovers para lembrete de retorno e atendimentos recorrentes | ATENÇÃO! Teve muitos envios automáticos desse e isso bloqueou o número. Temos que fazer funcionar e entrar ordenado |  | 2020-11-24
Clicar no alerta e abrir uma aba | Tem que abrir uma nova aba |  | 2021-11-24 | ok | OK
aba de resultados de exames | Colocar exame e deixar a data livre de para digitação do médico |  | 2020-12-16 | ok | OK
Tabela de materias | Automatizar a impressão da documentação, conforme procedimento em execução e faturamento. |  | 2020-12-09
Confirmação e cancelamento | Toda confirmação e cancelamento realizada no TuoTempo tem que ir para o STG e vice versa |  | 2020-01-13
Bloquear horários STG - TuoTempo | Tem que bloquear horario no STG e bloquear no TuoTempo |  | 2020-01-13
Mensagens desnecessárias de cancelamento | Se modifica o horário ou qualquer outra coisa o paciente fica recebendo mensagem de cancelamento |  | 2020-01-13
Diferente valores para horários diferenciados STG e TuoTempo | Mesmo procedimento, mesmo convenio, mesmo médico, precisa ter diferentes valores para horários diferenciados |  | 2020-01-13
RPS | Não mudar numero a cada vez que entrar na impressão. Manter numero do documento |  | 2020-12-16
Renovar receita simples | Sempre dá erro e não renova as receitas simples |  | 2020-01-13 |  | OK
Assinatura eletronica estão com erros | Quando ativo uma conduta antiga e mando assinar e enviar vem a sequinte mensagem | PHP Error was encountered Severity: Warning Message: fopen(file:///home/ubuntu/projetos/NOME DA CLINICA/upload'/pdfassinados/115606/RNM_Cranio_e_Hipofise_-_Neuro_hormonal_12_01_2021.pdf): failed to open stream: No such file or directory Filename: include/tcpdf_static.php Line Number: 1821 TCPDF ERROR: Unable to create output file: /home/ubuntu/projetos/NOME DA CLINICA/upload'/pdfassinados/115606/RNM_Cranio_e_Hipofise_-_Neuro_hormonal_12_01_2021.pdf | 2020-01-13
RPS ou Nota no TCD ou no pagamento | Quando o paciente for pagar ou assinar o TCD, já tem que gerar automáticamente os documentos, com a descrição de cada item (Aos moldes do que é realizado hoje manualmente). Se for pagamento a vista tem que ir com todos descritivos na nota fiscal, com o valor de cada item, inclusive materiais, a vista ou proprocional ao valor pago. Se for TCD, descritivo e valores cheios para cada item |  | 2020-11-12 | 2020-11-21
Prévia de valores | Assim que o médico solicite no sistema ou se o atendente clicar e selecionar os procedimentos, tem que gerar automaticamente uma planilha com os valores de TCD timbrada e outra com valor de desconto máximo a vista, sem logo ou qualquer identificação em outra página |  | 2020-11-12 | 2020-11-21
Terapeuticas (Controle de sessões) | Quantas sessões foram executadas dentro do TCD ou do valor pago |  | 2020-11-12 | 2020-11-24
Multiplos atendimentos para o mesmo horário | Por exemplo. Paciente vai realizar bloqueio de nervos, agulhamento muscular profundo, botox terapeutico. Tudo isso pode ser realizado em 1h ou 1 e 30min. A gosto e velocidade de cada médico. O ideal será selecionar todos os procedimentos necessários e reservar o tempo total para todos juntos. Assim permite fazer individualizações para cada médico e procedimentos |  | 2020-11-12 | 2020-12-05 | OK
Relatórios de repasse médico | Não está batendo e não puxa todos atendimentos e datas não estão corretas |  | 2020-01-13
Não gerar atendimento acesso ao prontuário | Acessos ao prontuário e produção receitas e outros documentes não pode aparecer como atendimentos e não aparecer na agenda |  | 2020-01-13
Usuário médico com filtros | Ex. Perfil da Dra. Keilla está de medico e quando entra para atender ela tem que selecionar o nome dela para aparecer somente o dela |  | 2020-01-13
mandar apenas uma vez para o paciente para atualização de cadastro | Se o cadastro do cliente já estiver completo, tem que parar de enviar o pedido de atualização |  | 2020-01-13
Perfil alterável | Te |  | 2020-01-13
Etiqueta | Ajustar |  | 2020-01-13
Lista de condutas médica | Para extrair os pedidos do dia dos médicos |  | 2020-01-13
chat interno |  |  | 2020-01-13
Financeiro | Verificar a opção de taxas diferentes por parcela, e o calculo sair pronto conforme percentual estabelecido. |  | 2020-01-13